9・10病棟 ホスピタリストプロジェクト 初期活動 ニーズ分析報告書

対象期間： 2026年4月17日 〜 6月5日（約7週間）記録件数： 48件（総合診療科医2名による自己記録）作成： 関谷 智（医師7年目）目的： 病棟へのホスピタリスト（総合診療医）配置プロジェクトについて、現場で発生した支援の実態を集計・分析し、病院上層部がニーズの所在と資源配分を判断するための一次資料とする。

本報告書の数値はすべて、上記48件の記録データのみに基づく。 記録外の推測・一般論による補完は行っていない。データに無い事項（所要時間・残業実績・配置コスト等）は「限界」として明記し、断定を避けている。

0. エグゼクティブサマリー

本プロジェクトでは、約7週間で48件の病棟支援が記録された。その内訳から、現場のニーズは明確に3層に分かれる。

| 順位 | ニーズ | 件数 | 割合 | 性質 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 臨床教育（指導） | 30 | 63% | 研修医への臓器横断的な診療指導。専門各科では分担しにくい領域 |
| 2 | 病棟業務の肩代わり | 10 | 21% | 退院処理・処方・オーダー・カルテ代行など、残業に直結する実務 |
| 3 | 手技の監督・実施 | 8 | 17% | 胸腔・腹腔穿刺、PICC、エコー等。研修医が詰まる手技の即時解決 |

上層部への提言（3点）：

- 最大のニーズは「教育」であり、その中身はジェネラルな病棟診療である。 30件の指導は感染症・呼吸器・循環器・血液・内分泌・腎電解質と内科全領域を横断し、加えて優先順位付け・カンファプレゼン・ACPといった病棟プロフェッショナリズムに及ぶ。これは単一臓器の専門科では埋めにくい「総合診療医ならではの守備範囲」であり、配置投資の重心を置くべき領域である。

- 支援は所属科を超えて病院全体に及んでいる。 対応患者の40%（19件）が総診以外の他科であり、特に手技支援は8件中5件が他科患者だった。これは「特定科の増員」ではなく「病棟単位でのホスピタリスト配置」が妥当であることを示す。

- 「教育役」と「実務役」の二機能が同時に必要である。 2名の活動は役割が自然に分かれた（一方は教育27件中心、もう一方は病棟実務9件＋手技4件中心）。配置設計では指導機能と実務代行機能の双方を確保する必要がある。

重要な前提： 本48件は「発生した支援の全件」ではなく記録された分のみであり、実際の支援量はこれを上回る。本報告の件数はニーズの下限（最低限の実数）として読むべきである。

1. 背景と目的

聖路加国際病院では、各フロアに総合診療医を配備する計画が進行している。現在、9・10病棟は医師3年目・2年目・1年目が常駐し、適宜各科と連携して業務を行っているが、

- 業務判断の遅れ

- 手技に要する時間

- それらに起因する残業の増加

といった課題がある。これに対し、医師7年目（関谷）および総合診療科医が病棟に在住し、病棟チームをサポートする体制を試行している。本報告は、その試行期間中に発生した支援を記録・分析し、「どこにニーズがあり、どこに資源を配分すべきか」を上層部が判断するための材料を提供する。

2. データの概要と方法

2.1 記録方法

- 支援を行った都度、担当医がフォームに「実施日・対象患者の所属科・対応区分・詳細」を入力。

- 期間：2026年4月17日〜6月5日。記録者：総合診療科医2名。

- 区分は「臨床教育／病棟業務／手技」の3カテゴリ。

2.2 集計の全体像

| 指標 | 値 |
| --- | --- |
| 総記録件数 | 48件 |
| 記録者 | 2名（吉田 32件／関谷 16件） |
| 対応区分 | 臨床教育 30／病棟業務 10／手技 8 |
| 対象患者の所属科 | 総合診療科 29／他科 19 |
| 記録のあった実施日 | 8日（週次でのまとめ記録） |

2.3 本データの限界（解釈上の注意）

上層部の判断を誤らせないため、本データの限界を明示する。

- 網羅性：記録された分のみ。 実際の支援はこれ以上発生していたと考えられ、件数は過小評価である。本報告では一貫して「下限値」として扱う。

- 所要時間・残業実績は含まれない。 フォームの開始/完了時刻は入力操作の時刻であり、業務時間ではない。したがって残業削減効果は定量化できず、本報告では定性的にのみ論じる（第5章）。

- 現場の自由記述（研修医・看護師の声）は無い。 ニーズは記録された対応内容そのものから読み取っており、関係者アンケート等の定性データは含まない。

- 規模はパイロット。 2名・約7週・48件であり、傾向把握には足るが、統計的推計には適さない。

- 現状の配置体制（人数・時間・コスト）の実数は本報告では扱わない。 配分提案（第6章）は、コスト試算ではなく観測されたニーズ構成から導く。

3. ニーズの定量化（業務カテゴリ別）

3.1 3カテゴリの構成

臨床教育   ████████████████████████████  30件 (63%)

病棟業務   █████████                      10件 (21%)

手技　       ███████                         8件 (17%)

ニーズの約3分の2が教育（指導）に集中している。残りは病棟実務の肩代わり（21%）と手技（17%）で、いずれも「研修医だけでは時間がかかる／詰まる」場面への直接介入である。

3.2 カテゴリ × 患者所属科

| 区分 | 総合診療科 | 他科 | 他科の割合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 臨床教育 | 18 | 12 | 40% |
| 病棟業務 | 8 | 2 | 20% |
| 手技 | 3 | 5 | 63% |
| 合計 | 29 | 19 | 40% |

読み取れること：

- 全体の40%が他科患者であり、ホスピタリストの支援は所属科に閉じていない。

- とりわけ手技は過半（5/8）が他科患者。穿刺・PICC等で詰まった場面に、科を越えて即応している。

3.3 担当者 × カテゴリ（役割分担）

| 担当者 | 臨床教育 | 病棟業務 | 手技 | 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吉田 | 27 | 1 | 4 | 32 |
| 関谷 | 3 | 9 | 4 | 16 |

2名の機能が明確に分かれている。指導医的な教育機能と、病棟実務・手技の実行機能の双方が、別々の担い手によって提供されていた。配置設計上、この二機能はどちらも欠かせない（第6章）。

3.4 週次トレンド

| 実施日 | 計 | 教育 | 病棟業務 | 手技 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04/17 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 04/24 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 05/01 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 05/08 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 05/15 | 10 | 8 | 0 | 2 |
| 05/22 | 9 | 4 | 5 | 0 |
| 05/29 | 10 | 5 | 2 | 3 |
| 06/05 | 5 | 2 | 1 | 2 |

- 立ち上がり後、概ね週7〜10件で推移（記録ベース）。

- 5/22に病棟業務が5件へスパイク（休暇中の研修医の代行を含む）。需要は週によって質が変動し、教育中心の週と実務肩代わり中心の週がある。

4. カテゴリ別の深掘り

4.1 臨床教育（30件）— 中身は「内科全領域＋病棟プロフェッショナリズム」

記録された30トピックを内容で整理すると、特定臓器に偏らず内科全般を横断している。

| テーマ群 | 件数 | 代表トピック |
| --- | --- | --- |
| 感染症 | 5 | 肺炎で経過不良時の考え方、蜂窩織炎の治療期間、ヘルペス髄膜炎の治療、尿路感染の診断・治療閾値、喀痰培養の採取 |
| 呼吸器 | 5 | COPD管理、低酸素血症の鑑別、胸水の鑑別、胸腔アスピレーションキット管理、胸腔穿刺後の排液管理 |
| 循環器 | 4 | 頻脈時のモニター波形、頻脈性心房細動の診かた、入院患者の血圧高値への対応（2件） |
| 血液 | 4 | 汎血球減少の原因検索、鉄欠乏と慢性炎症が混在する貧血、貧血のMCVの考え方、無効造血疑い |
| 内分泌・代謝 | 3 | 病棟のインスリン、低血糖の鑑別、下垂体機能低下に伴う甲状腺機能低下 |
| 腎・電解質 | 2 | 腎不全の原因検索（腎前性・腎性・腎後性）、リフィーディング症候群の電解質異常 |
| 病棟マネジメント／プロフェッショナリズム | 4 | 病棟業務の優先順位、情報共有とカンファのプレゼン手法、併存疾患のカルテの書き方、ACPと治療コード |
| 手技教育・消化器・その他 | 3 | 腹腔穿刺のポイント、肝胆道系酵素上昇の鑑別、透析・肝硬変患者の掻痒症 |

（テーマ群への分類は、記録されたトピック文言に基づく整理である。）

この深掘りが示す戦略的含意：

- 教育内容は「common な病棟問題が臓器をまたいで現れる」領域そのものである。低酸素・貧血・血圧高値・電解質異常・発熱後の経過不良といった、どの科に入院していても起こる問題に、横断的に対応している。

- さらに優先順位付け・プレゼン・カルテ記載・ACPという、教科書や専門科ローテーションでは体系的に教わりにくい「病棟を回す技術」を補っている。

- これらは各臓器の専門科に細切れで質問しても得にくい指導であり、総合診療医を病棟に置くことの中核的価値といえる。

4.2 病棟業務（10件）— 残業に直結する実務の肩代わり

| 内容 | 件数 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 退院処理（退院オーダー・処方・証明書・必要書類） | 2 | 文書作成を含む |
| 処方（定期処方の継続、看護師依頼への即時処方） | 2 | 申し送り時に看護師依頼と同時対応 |
| 検査オーダー | 2 |  |
| SOAPカルテ記載 | 1 | 休暇中の研修医の代行 |
| 同意書取得 | 1 |  |
| 診察（鑑別を考えながら研修医と協働） | 1 | 教育を兼ねた実務 |
| 尿管ステント挿入の立ち合い・バイタル管理 | 1 |  |

読み取れること：

- これらは指導ではなく直接の労働肩代わりであり、退院処理・処方・オーダー・文書作成という、まさに研修医の残業要因となる実務に介入している。

- 「休暇中の研修医の代行」「看護師依頼への即時処方」など、チームの穴を埋める／滞留を防ぐ機能が記録されている。

- 件数こそ教育より少ないが、残業削減という上層部の関心に最も直接結びつくカテゴリである（定量化は第5章の限界を参照）。

4.3 手技（8件）— 研修医が詰まる場面の即時解決

| 手技 | 件数 | 内訳 |
| --- | --- | --- |
| 胸腔穿刺 | 2 | 監督 |
| エコー | 2 | 監督＋実施 |
| 腹腔穿刺 | 1 | 監督 |
| PICC | 1 | 実施 |
| 尿道カテーテル挿入 | 1 | 研修医が挿入に苦労していたため代行 |
| その他 | 1 |  |

読み取れること：

- 穿刺系・血管アクセス・エコーなど、研修医単独では時間を要する手技に、その場で監督または実施で介入している。

- 「研修医が苦労していたので手伝った」という尿道カテーテルの記録は、手技の停滞を即座に解消した具体例である。

- 手技の63%が他科患者（3.2参照）であり、病棟横断的な手技サポート機能として働いている。

5. 残業・判断遅延への影響（定性）

本報告では残業削減を金額・時間で定量化しない。 記録データに所要時間・残業実績が含まれないためである（第2.3節）。以下は記録された対応内容から論理的に読み取れる範囲に限定した定性的記述である。

記録は、プロジェクトが当初の課題（判断の遅れ・手技の時間・残業）に対して機能していることを示唆する。

- 判断遅延への介入： 教育30件の多くが「経過不良時に何を考えるか」「鑑別をどう進めるか」「治療閾値・治療期間をどう決めるか」という、研修医が立ち止まりやすい意思決定を対象としている。これらに即応することは、判断の停滞を短縮する方向に働く。

- 実務滞留への介入： 病棟業務10件は退院処理・処方・オーダー・カルテ代行という残業要因そのものに直接介入しており、休暇中の代行のようなチームの穴埋めを含む。

- 手技停滞への介入： 手技8件は、研修医が時間を要する場面（穿刺・カテーテル）をその場で解決している。

加えて、教育30件中22件が「病棟内＋Teams」の両方で行われていた。これは、その場（オンサイト）での即時指導と、非同期での共有を併用していたことを示し、物理的に病棟に在住することの価値を裏づける。

結論（定性）： 記録は、ニーズの3層（判断・実務・手技）それぞれに本プロジェクトが介入できていることを示す。ただし残業削減の定量的立証には、次フェーズでの計測設計が必要である（第7章）。

6. 提言：人員・資源配分

本提言は、現状の配置コストやFTEの実数ではなく、観測されたニーズ構成（カテゴリ比・所属科の広がり・役割分担）から導く。

6.1 投資の重心は「教育機能」、ただし「実務代行」を併設する

| 配分の方向 | 根拠 | 優先度 |
| --- | --- | --- |
| 指導機能の時間確保 | ニーズの63%が教育。内容は内科全領域＋病棟プロフェッショナリズムで、専門各科では分担困難 | 最優先 |
| 病棟実務の代行機能 | 残業に直結する実務（退院・処方・オーダー・代行）を担う。上層部の残業関心に直結 | 高 |
| 手技サポート機能 | 研修医が詰まる手技を即時解決。件数は少ないが停滞解消効果が明確 | 中 |

教育・実務の二機能は、本期間中も別々の担い手が担当しており（3.3）、配置は「指導役」と「実務役」をセットで設計することが、データに即した結論である。

6.2 配置単位は「科」ではなく「病棟」

支援の40%、手技の63%が他科患者であった（3.2）。これは、ホスピタリストの価値が所属科に限定されず病棟全体に及ぶことを意味する。したがって資源は特定科の増員ではなく、病棟（フロア）単位の常駐配置に充てるのが合理的である。これは「各フロアに総合診療医を配備する」という本プロジェクトの当初構想とも整合する。

6.3 次フェーズへの投資（計測体制）

現時点の最大の弱点は、残業削減を定量化できないことである。拡大判断の前に、効果を金額・時間で示せる計測体制への小規模投資を推奨する（具体項目は第7章）。

7. 限界と次フェーズ（計測設計の提案）

本パイロットを「拡大の意思決定に耐えるデータ」へ育てるため、次フェーズで以下を整備することを提案する。

- 所要時間の記録： 各対応に概算所要時間（または「これが無ければ研修医が要した推定時間」）を1項目追加する。→ 残業削減の定量化が可能になる。

- 残業実績の前後比較： 病棟チームの残業時間を、配置前後で比較できるよう取得する。

- 記録の網羅性向上： 現在は「記録された分のみ」であり過小評価。記録運用を定着させ、母数（稼働延べ日数）も記録する。→「1日あたり何件」の指標が出せる。

- 現場の声の収集： 研修医・病棟看護師への短いアンケートで、定量データを定性で裏づける。

- 対象拡大時の比較設計： 配置病棟と非配置病棟の比較など、効果を切り分けられる枠組みを検討する。

8. 出典・注記

- 本報告書の数値はすべて「9＋10病棟 聖路加ホスピタリストプロジェクト 報告」（記録48件、2026年4月17日〜6月5日）に基づく。

- 記録された対応内容以外の推測・一般論による補完は行っていない。データに無い事項は限界として明示した。

- 本資料は院内の戦略検討用の一次分析であり、記録の網羅性・規模の制約（第2.3節）を踏まえて解釈されたい。

制作：関谷 智（医師7年目）